## Список
Алексей Солдатов
Антон Палий
Артем Янкин
Денис Безруков
Игорь Акулов
Ирина Смышляева
Михаил Лапин
Олег Анучин
Павел Потапов
Роберт Вебер
Сергей Зверев
Сергей Красков
Сергей Окишев

## Сергей Красков
Сергей Красков
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#32 Существует возможность прохождения курса без записи на него	02-06-2017 09:55
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#2 Вставить видео в "О курсе"	11-04-2017 07:25	17-04-2017 22:28	0:00 h	0:00 h

## Павел Потапов
Павел Потапов
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-ibc/core/rtkbiblio-manager	#1 Изучение инфраструктуры IBC, развертывание системы на локальном компьютере.	22-05-2017 17:11	28-05-2017 21:55	8:00 h	16:00 h
rtk-sdo/rtk-sdo	#25 Создание стартовой конфигурации девелоперской версии кодовой базы проекта	29-05-2017 14:17	05-06-2017 00:02	4:00 h	4:00 h
rtk-sdo/rtk-sdo	#24 Обработка файлов локализации	29-05-2017 14:16	29-05-2017 21:53	2:00 h	3:00 h
rtk-sdo/rtk-sdo	#27 Конфигурирование контейра SDO через зоокипер, возможность отключения зоокипера через переменные окружения	29-05-2017 14:21	05-06-2017 00:03	3:00 h	3:00 h
rtk-sdo/rtk-sdo	#26 Билд скрипты для запуска разных контейнеров на продакшене	29-05-2017 14:19	05-06-2017 04:36	12:00 h	12:00 h
rtk-sdo/rtk-sdo	#23 Правка багов в системе аутентификации rest api системы SDO посредством JWT токена.	22-05-2017 17:05	28-05-2017 23:11	10:00 h	16:00 h
rtk-sdo/rtk-sdo	#22 Создание тестовой инфраструктуры для запуска SDO в докер контейнере с оркестрацией окружения посредством docker-compose	15-05-2017 17:00	28-05-2017 23:12	40:00 h	46:00 h
rtk-sdo/rtk-sdo	#30 Развернуть актуальный SDO на хетцнере в продакшен варианте (тестируем продакшен выкладку)	29-05-2017 14:27
rtk-sdo/rtk-sdo	#31 Протестить работу АПИ для newlms на актуальной версии SDO	06-06-2017 14:37
rtk-sdo/rtk-sdo	#28 Протестить работоспособность монго и мемкешеда в девелоперском окружении	29-05-2017 14:22	31-05-2017 01:29	2:00 h	2:00 h
rtk-sdo/rtk-sdo	#29 Написание документации по запуску и развертыванию SDO в девелоперской и продакшен версиях.	29-05-2017 14:25

## Михаил Лапин
Михаил Лапин
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-ibc/player/mp	#11 Уменьшить размер обложек демо-контента до 200x270	02-07-2017 15:31	02-07-2017 01:01	2:00 h	1:15 h

## Антон Палий
Антон Палий
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-sdo/rtk-sdo	#34 Русифицировать компонент Drag and Drop	19-07-2017 13:38
rtk-sdo/rtk-sdo	#35 Поменять видео по умолчанию в компоненте Video	19-07-2017 13:40
rtk-sdo/rtk-sdo	#36 Генерация бандлов в cms	15-08-2017 16:29
rtk-sdo/rtk-sdo	#32 Развернуть компонент Вебинары в РТК СДО	19-07-2017 13:16
rtk-sdo/rtk-sdo	#33 Не отправляются баллы в общий зачет по курсу из компонента "Приложение оцениваемое персоналом"	19-07-2017 13:32

## Сергей Зверев
Сергей Зверев
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-sdo/xbook	#68 Сделать альтернативный текст для видео из субтитров	12-07-2017 14:11	12-07-2017 05:29	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#59 Починить роутер на сервере	27-06-2017 12:58	27-06-2017 15:10	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#76 Добавить лого в учебник	30-07-2017 15:10	30-07-2017 05:11	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#77 Сделать для XMarkdown href target="_blank"	01-08-2017 11:03	01-08-2017 01:19			0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#71 При изменении ширины экрана ломается вёрстка футера навигации по страницам	12-07-2017 15:19	13-07-2017 06:03	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#73 переделать верхнюю часть сайдбара	13-07-2017 13:19
rtk-sdo/xbook	#29 Реализовать контейнер-последовательность	09-06-2017 13:43	11-07-2017 02:31	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#74 Доработать i18n	18-07-2017 13:15
rtk-sdo/xbook	#30 Реализовать контейнер-условие	09-06-2017 13:44	11-07-2017 02:31	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#8 На главной странице сделать компонент "Sidebar"	15-05-2017 17:03	07-06-2017 09:02	40:00 h	38:00 h
rtk-sdo/xbook	#80 Исправить: в подсказке вернуть слово подсказка	17-08-2017 00:32
rtk-sdo/xbook	#32 Реализовать задание на ввод числа	09-06-2017 13:49	08-06-2017 23:50	4:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#7 Реализовать асинхронную подгрузку данных учебника	15-05-2017 16:58	07-06-2017 09:03	40:00 h	16:00 h
rtk-sdo/xbook	#79 Исправить: Перетаскивание. Если все элементы перетащить в 1 слот, они ИСЧЕЗНУТ (!)	17-08-2017 00:28
rtk-sdo/xbook	#33 Реализовать задание на ввод числа или текста (краткая форма)	09-06-2017 13:50	12-06-2017 07:50	4:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#6 Создание структуры бандла	15-05-2017 16:46	09-06-2017 00:56	40:00 h	8:00 h
rtk-sdo/xbook	#70 Открывать учебник со свёрнутым sidebar	12-07-2017 15:18	12-07-2017 05:36	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#34 Реализовать задание на соответствие	09-06-2017 13:51	16-06-2017 05:17	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#19 Создать компонент "XImage"	30-05-2017 16:55	12-06-2017 10:15	8:00 h	3:00 h
rtk-sdo/xbook	#35 Реализовать задание "последовательность"	09-06-2017 13:52	15-06-2017 00:59	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#54 Обеспечить интернационализацию через ant.design + react-intl	20-06-2017 12:43	13-07-2017 05:53	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#36 Реализовать теги	09-06-2017 13:54	12-06-2017 07:50	4:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#37 Реализовать шкалу времени	09-06-2017 13:55	13-06-2017 23:04	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#13 Внедрение компонентов "XCheckbox", "XRadio" в рендеринг XBlock	22-05-2017 14:41	08-06-2017 23:38	32:00 h	18:00 h
rtk-sdo/xbook	#14 Создание компонента "Header"	22-05-2017 14:44	08-06-2017 23:37	16:00 h	8:00 h
rtk-sdo/xbook	#11 Сделать роутинг на меню	16-05-2017 17:02	18-05-2017 00:50	16:00 h	8:00 h
rtk-sdo/xbook	#12 Создать компонент "SVG Icon"	16-05-2017 17:06	09-06-2017 00:55	16:00 h	4:00 h
rtk-sdo/xbook	#17 Добавление контента в учебник "Биологии"	30-05-2017 02:28	19-06-2017 08:43	80:00 h	14:00 h
rtk-sdo/xbook	#39 Реализовать рейтинг	09-06-2017 13:57	13-06-2017 01:23	4:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#18 Добавить компонент "XVideo"	30-05-2017 16:10	13-06-2017 01:39	16:00 h	8:00 h
rtk-sdo/xbook	#15 Внедрение компонента "XMarkdown" в "XBlock"	25-05-2017 13:34	26-05-2017 04:34	16:00 h	4:00 h
rtk-sdo/xbook	#16 Сделать подгрузку изображений в компоненты	26-05-2017 02:08	25-05-2017 23:55	16:00 h	8:00 h
rtk-sdo/xbook	#41 Реализовать альтернативный текст	09-06-2017 14:00	08-06-2017 23:36	1:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#9 Создать компонент "Flag"	15-05-2017 17:08	26-05-2017 04:33	32:00 h	3:00 h
rtk-sdo/xbook	#45 Реализовать задание "XTextarea"	12-06-2017 22:54	12-06-2017 10:15	4:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#50 Ошибки навигации: неправильно сжимается текст в степпере	20-06-2017 12:12	11-07-2017 14:24	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#28 Реализовать метаданные	09-06-2017 13:41	09-06-2017 04:28	1:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#27 Сделать шкалу Лайкерта в конце каждого подраздела	08-06-2017 22:18	18-06-2017 04:23	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#83 Исправить: по мере загрузки картинок тест прыгает	17-08-2017 00:36
rtk-sdo/xbook	#82 Исправить: Оценку в лайкерте можно отправить не выбирая вариант.	17-08-2017 00:34
rtk-sdo/xbook	#23 Сделать проверку результатов в "XCheckbox"	05-06-2017 19:54	09-06-2017 00:42	32:00 h	27:00 h
rtk-sdo/xbook	#81 Исправить: Все кнопки конфёрмов в инструментах редактора красные.	17-08-2017 00:34

## Артем Янкин
Артем Янкин
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-sdo/xbook	#61 Реализация прогресса прохождения учебника	29-06-2017 13:27	11-07-2017 14:23	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#63 Добавить manifest.json	01-07-2017 21:10
rtk-sdo/xbook	#65 Сделать открытие учебника на первой странице	10-07-2017 11:33	11-07-2017 07:48	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#67 Реализовать offline режим	12-07-2017 13:00
rtk-sdo/xbook	#60 Оптимизация выбора вриантов	29-06-2017 13:26	29-06-2017 05:45	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#57 Переделать структуру данных XBlock	22-06-2017 14:59	28-06-2017 22:30	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#20 Сделать денормализацию данных при загрузке учебника	05-06-2017 03:25	07-06-2017 08:59	24:00 h	24:00 h
rtk-sdo/xbook	#40 Реализовать выгрузку данных о результатах заданий	09-06-2017 13:59	11-07-2017 14:24	40:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#48 Привести метаданные книги в соответствие со Schema.org	15-06-2017 17:58	21-06-2017 23:39	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#25 Сделать сохранение данных в localstorage	08-06-2017 00:17	19-06-2017 22:15	40:00 h	8:00 h

## Роберт Вебер
Роберт Вебер
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-ibc/core/front-end-ds	#51 OKR-1.7-109 Реализовать экранную форму отчета РЦД	17-05-2017 16:39	17-05-2017 01:39	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#65 OKR-1.7-140 Исправить баг на вкладке Переданные экземпляры в модуле Администрирование ЦД	17-05-2017 17:07	17-05-2017 02:07	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#19 Испрвить баг подтверждения заказа книг из Регионального ЦД	16-05-2017 21:46	16-05-2017 06:46	8:00 h	8:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#64 OKR-1.7-143 Провести аудит файла с переводами и внести новые записи, при необходимости	17-05-2017 17:06	17-05-2017 02:06	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#49 OKR-1.7-166 Не работает обновление отчета РЦД книговыдач	17-05-2017 16:37	17-05-2017 01:37	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#22 OKR-1.7-163 Перенести БД и контент с боевого Новосибирского сервера на тестовый	17-05-2017 17:05	17-05-2017 02:05	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#97 Сделать в разделе "Региональный центр", страница "Читатели" карточки читателей выбранной организации	24-07-2017 12:06
rtk-ibc/core/front-end-ds	#63 OKR-1.7-156 Реализовать плавающую кнопку Заказать выбранное	17-05-2017 17:01	17-05-2017 02:01	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#50 OKR-1.7-159 Проработать построение отчета только по библиотекам, в которых пользователь админ	17-05-2017 16:38
rtk-ibc/core/front-end-ds	#98 Сделать в карточке читателя поля Образовательная организация, класс (группа)	24-07-2017 12:08
rtk-ibc/core/front-end-ds	#62 OKR-1.7-155 Реализовать вид фильтра каталога Участника ЦД в виде mdSelect	17-05-2017 17:00
rtk-ibc/core/front-end-ds	#17 OKR-1.7-172 Открытие превью книги из каталога при клике по обложке	16-05-2017 21:14	16-05-2017 08:04	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#16 OKR-1.7-157 Реализовать скрипт импорта пользователей, групп и аккаунтов	16-05-2017 21:35	30-05-2017 16:44	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#61 OKR-1.7-148 Исправить баг с авто подтверждением заказов в ЦД	17-05-2017 17:00
rtk-ibc/core/front-end-ds	#16 OKR-1.7-169 Не работает переименовка библиотек в каталоге	16-05-2017 21:13	16-05-2017 08:04	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#56 OKR-1.7-113 Реализовать модуль "Читатели" ИБЦ	17-05-2017 16:54	17-05-2017 01:54	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#60 OKR-1.7-144 Реализовать поиск контента по названию и автору при создании заявки в РЦ, используя mdSelect со строкой поиска	17-05-2017 16:59
rtk-ibc/core/front-end-ds	#53 OKR-1.7-112 Реализовать экранную форму Хранилища ИБЦ	17-05-2017 16:44	30-05-2017 16:54	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#18 OKR-1.7-197 Сделать вместо Not enough free licenses, список позиций и экземпляров в заявке на книги из РЦД	16-05-2017 21:42	22-05-2017 08:07	15:00 h	16:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#59 OKR-1.7-142 Скрыть возможность передачи контента организации	17-05-2017 16:58	17-05-2017 01:59	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#54 Реализовать функции сортировки, фильтрации и поиска на странице Хранилище	17-05-2017 16:45	30-05-2017 16:54	8:00 h	8:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#17 OKR-1.7-134 Массовая регистрация школ через импорт	16-05-2017 21:36	30-05-2017 16:44	22:00 h	22:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#22 OKR-1.7-141 Переименовать Центры Дистрибуции в Открытые Фонды	16-05-2017 23:51	16-05-2017 08:51	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#57 OKR-1.7-114 Реализовать экранную форму "Читатели" ИБЦ	17-05-2017 16:55	17-05-2017 01:55	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#104 По умолчанию не выводится отчет "Выдано по школам" в организации	09-08-2017 13:45	12-08-2017 00:26					0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#19 OKR-1.7-136 Реализовать отображение Каталога в перечисленных браузерах	16-05-2017 21:16	22-05-2017 08:06	15:30 h	16:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#105 Перенос подраздела Читатели из Регионального центра в раздел Школьная библиотека	09-08-2017 13:55
rtk-ibc/core/front-end-ds	#18 OKR-1.7-173 Добавить кнопку Скачать в каталоге	16-05-2017 21:15	16-05-2017 08:06	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#106 На главной странице переименовать "Вход для учителей" во "Вход для сотрудников ОУ"	25-08-2017 15:24	25-08-2017 12:00					0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#47 OKR-1.7-170 Названия колонок в отчете в Экселе по-английски	17-05-2017 16:35	17-05-2017 01:35	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#26 OKR-1.7-152 Объединить код приложения с модулем id	16-05-2017 23:53	16-05-2017 08:53	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#99 Сделать в Материалах педагогов локализованные ключи в тегах	24-07-2017 12:10	26-08-2017 06:44	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#48 OKR-1.7-139 Реализовать отчет по книговыдачам	17-05-2017 16:36	17-05-2017 01:36	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#25 OKR-1.7-151 Проверсти аудит кода модуля id	16-05-2017 23:53	16-05-2017 08:53	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#100 Локализовать на странице "Материалы педагогов" статус загруженных файлов «UPLOADED»	24-07-2017 12:13
rtk-ibc/core/front-end-ds	#24 OKR-1.7-150 Изменить конфиги для модулей и логику их обработки	16-05-2017 23:52	16-05-2017 08:52	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#101 Начальный список для Витрины ЭОР	01-08-2017 21:41	08-08-2017 04:48					0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#23 OKR-1.7-149 Реализовать левый сайдбар с расскрывающимися вкладками под каждый модуль	16-05-2017 23:51	16-05-2017 08:51	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#102 Реализовать отправление письма на почту о заказе книг из каталог администратору организации	03-08-2017 16:40
rtk-ibc/core/front-end-ds	#87 В онлайн плеере сменить размер обложек и текста, так чтобы на экране помещалось 2 ряда плиток	24-07-2017 11:23	08-08-2017 04:59	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#44 OKR-1.7-106 Реализовать Диапазон отчета ИБЦ	17-05-2017 16:33	17-05-2017 01:33	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#88 Страница "Региональный центр" - "Выдано школам" добавить надпись в контексте пользователя	24-07-2017 11:27
rtk-ibc/core/front-end-ds	#43 OKR-1.7-105 Реализовать фильтрацию отчетов по столбцам ИБЦ	17-05-2017 16:32	17-05-2017 01:32	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#107 Заменить главную страницу http://biblio.edu54.ru/ на главную страницу как у openedu54.ru	25-08-2017 17:43	25-08-2017 13:19					0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#46 OKR-1.7-167 Переименовать кнопку "выгрузить в эксель"	17-05-2017 16:34	17-05-2017 01:34	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#45 OKR-1.7-107 Реализовать экспорт отчета ИБЦ	17-05-2017 16:33	17-05-2017 01:34	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#40 OKR-1.7-154 Реализовать вид попап окна mdDialog с подробным описанием позиции каталога	17-05-2017 02:05	16-05-2017 11:05	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#39 OKR-1.7-98 Реализовать в Панели инструментов ИБЦ Меню пользователя	17-05-2017 02:05	16-05-2017 11:05	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#24 Изменить модели DistributionCenter, Group и LicensePackage, реализовать к ним миграции	22-05-2017 23:30	30-05-2017 16:46	6:00 h	6:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#41 OKR-1.7-171 Переделка логики поиска	17-05-2017 02:06	16-05-2017 11:06	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#23 OKR-1.7-160 Заменить ссылки на приложения для Новосибирской инсталяции	17-05-2017 17:05	17-05-2017 02:05	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#95 Унифицировать страницу Мой профиль по полям с полями редактирования аккаунта	24-07-2017 11:51
rtk-ibc/core/front-end-ds	#29 OKR-1.7-158 Обновить зависимости npm и bower	16-05-2017 23:55	16-05-2017 08:55	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#26 Добавить метод сервиса market GET /api/market/showcaseItems	22-05-2017 23:39	31-05-2017 18:38	8:00 h	11:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#30 OKR-1.7-92 Реализовать единое веб-приложение ИБЦ	16-05-2017 23:56	16-05-2017 08:56	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#25 Добавить модель ShowcaseItem	22-05-2017 23:36	30-05-2017 16:46	8:00 h	8:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#96 Сделать работоспособным подтверждение аккаунта по почте	24-07-2017 11:51
rtk-ibc/core/front-end-ds	#7 OKR-1.7-100 Реализовать всплывающее окно mdDialog Каталога ИБЦ	16-05-2017 21:05	16-05-2017 07:55	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#67 OKR-1.7-108 Реализовать отчет о книговыдачах организациям по группам	17-05-2017 17:10	17-05-2017 02:10	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#28 Обеспечить автоматическое заполнение некоторых разделов: страна, регион, город при создании организации	31-05-2017 08:10
rtk-ibc/core/front-end-ds	#38 OKR-1.7-164 Реализовать меню пользователя в панели инструментов	17-05-2017 02:04	16-05-2017 11:04	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#31 OKR-1.7-93 Реализовать сайд-бар ИБЦ	16-05-2017 23:56	16-05-2017 08:56	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#68 OKR-1.7-110 Реализовать экранную форму отчета по образовательным организациям	17-05-2017 17:10	17-05-2017 02:10	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#37 OKR-1.7-97 Реализовать в Панели инструментов ИБЦ поиск по каталогу	17-05-2017 02:03	16-05-2017 11:03	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#94 При редактировании аккаунта – поле страна нужно убрать, добавить «субъект РФ»	24-07-2017 11:48	26-08-2017 07:09	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#32 OKR-1.7-94 Реализовать конфигурационные файлы ИБЦ и логику их обработки	16-05-2017 23:57	16-05-2017 08:57	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#33 OKR-1.7-95 Реализовать объединение кода подсистемы с модулем id	16-05-2017 23:57	16-05-2017 08:57	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#30 Реализовать оповещения на email администраторов при создании заказа в РЦД	31-05-2017 08:23
rtk-ibc/core/front-end-ds	#34 OKR-1.7-96 Реализовать экранную форму Панели навигации ИБЦ	16-05-2017 23:58	16-05-2017 08:58	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/back-end	#29 Реализовать экспорт раздела Читатели в эксель	31-05-2017 08:12
rtk-ibc/core/front-end-ds	#89 Страница "Учащиеся, классы" – перевести текст кнопки "REMOVE" на "Удалить"	24-07-2017 11:29
rtk-ibc/core/back-end	#32 Не отображается отчет выданных лицензий для Гимназия №1 им. Кузнецовой А.Л.	01-06-2017 09:48	08-08-2017 05:00	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#90 Страница "Учащиеся, классы" – добавить табличное отображение	24-07-2017 11:31
rtk-ibc/core/back-end	#31 Добавить метод сервиса market POST /api/market/showcaseItems/order	01-06-2017 09:36	08-08-2017 05:00	8:00 h	0:00 h	8:00 h	0:00 h	8:00 h	0:00 h	8:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#36 OKR-1.7-161 Реализовать инструмент поиска по каталогу на панели инструментов	17-05-2017 02:02	16-05-2017 11:02	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#80 Реализовать страницу отображения позиции Витрины ЭОР	05-06-2017 12:30
rtk-ibc/core/front-end-ds	#79 Реализовать страницу раздела Витрины ЭОР	05-06-2017 12:21
rtk-ibc/core/front-end-ds	#81 Реализовать Корзину Витрины ЭОР	05-06-2017 12:43
rtk-ibc/core/front-end-ds	#86 Содержание "Моя полка" в организациях	24-07-2017 11:17
rtk-ibc/core/front-end-ds	#78 Добавить текст с описанием действия в окно добавления контента в библиотеку в разделе Каталог	01-06-2017 09:53
rtk-ibc/core/front-end-ds	#77 Заменить кнопку "Сохранить" на "Отправить" при восстановлении пароля	31-05-2017 08:05	30-05-2017 17:29	0:30 h	0:30 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#73 OKR-1.7-87 Реализовать пагинацию ИБЦ	17-05-2017 17:22	17-05-2017 02:22	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#14 OKR-1.7-183 Больше атрибутов для единиц контента	16-05-2017 21:11	30-05-2017 17:27	5:00 h	5:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#74 OKR-1.7-83 Реализовать требования к графическому интерфейсу ИБЦ	17-05-2017 17:23	17-05-2017 02:23	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#15 OKR-1.7-168 Не работает поиск книг по авторам	16-05-2017 21:12	16-05-2017 08:03	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#75 OKR-1.7-84 Реализовать брендирование системы ИБЦ	17-05-2017 17:24	17-05-2017 02:24	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#12 OKR-1.7-104 Реализовать возрастной ценз в свойствах позиций Каталога ИБЦ	16-05-2017 21:09	16-05-2017 08:01	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#76 Исправление бага ошибка записи при выдаче комплекта	18-05-2017 14:48	22-05-2017 08:06	4:00 h	4:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#13 OKR-1.7-165 Переработка каталога	16-05-2017 21:10	16-05-2017 08:01	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#10 OKR-1.7-102 Реализовать учет данных ИБЦ по дате закупки контента	16-05-2017 21:07	16-05-2017 07:59	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#11 OKR-1.7-103 Реализовать поле аннотации в "Превью контента" ИБЦ	16-05-2017 21:08	16-05-2017 08:00	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#70 OKR-1.7-147 Реализовать вывод человеко-понятных сообщений об ошибках при формировании и обработке заказа	17-05-2017 17:13	17-05-2017 02:13	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#27 OKR-1.7-178 Протестировать систему	16-05-2017 23:54	16-05-2017 08:54	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#8 OKR-1.7-177 Редизайн каталога под новый стиль	16-05-2017 21:06	16-05-2017 07:56	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#72 OKR-1.7-86 Реализовать асинхронную загрузку контента и мета-данных ИБЦ	17-05-2017 17:21	17-05-2017 02:21	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#9 OKR-1.7-162 Реализовать экспорт каталога в эксель	16-05-2017 21:07	16-05-2017 07:58	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#28 OKR-1.7-186 Провести аудит всех страниц системы на предмет выявления косяков отображения и создания на их основе пула задач	16-05-2017 23:54	16-05-2017 08:54	0:00 h	0:00 h

## Алексей Солдатов
Алексей Солдатов
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-sdo/xbook	#66 Создание библиотеки компонентов общей для редактора и плэйера	11-07-2017 12:34
rtk-sdo/xbook	#75 Поправить баг с отображением HeaderNavigationPane	18-07-2017 14:00	05-08-2017 02:05			0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#78 Актуализировать модель данных учебника	07-08-2017 12:27
rtk-sdo/xbook	#31 Реализовать галерею изображений	09-06-2017 13:48	19-06-2017 00:22	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#55 Сделать а11у в ХВидео	22-06-2017 14:55	26-06-2017 22:07	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#56 Работу с изображениями сделать централизовано через XImage	22-06-2017 14:56	26-06-2017 22:07	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#53 Ошибки навигации: переименовать состояние кнопки "Блок пройден" в "Страница изучена"	20-06-2017 12:38	21-06-2017 23:40	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#51 Ошибки навигации: при переходе на новую страницу не происходит перемотка в начало страницы	20-06-2017 12:16	21-06-2017 23:40	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#52 Ошибки навигации: нет перехода на следующую/предыдущую страницу между подразделами и разделами книги	20-06-2017 12:19	21-06-2017 23:38	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#44 Сделать нижнюю навигацию	09-06-2017 15:59	18-06-2017 04:21	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#43 Реализовать логику отключения изображений и видео с заменой их на альтернативный текст	09-06-2017 14:29	26-06-2017 22:07	8:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#26 Сделать верхнее меню(навигация между блоками)	08-06-2017 00:21	18-06-2017 04:21	24:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#22 Убрать баг с отображением активного блока	05-06-2017 13:25	07-06-2017 09:01	24:00 h	8:00 h
rtk-sdo/xbook	#21 Под новую модель данных учебника переделать компонент "Sidebar"	05-06-2017 03:27	07-06-2017 09:00	24:00 h	24:00 h
rtk-sdo/xbook	#24 Исправить переход по роуту на страницу	08-06-2017 00:16	09-06-2017 00:55	16:00 h	8:00 h

## Игорь Акулов
Игорь Акулов
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-videohosting/search-api	#1 OKR-1.9-3 Create preliminary search API for video hosting	21-05-2017 14:40
rtk-videohosting/js-dash-player	#1 OKR-1.9-4 Create js player compatible with DASH content of video-hosting API	21-05-2017 14:42
rtk-videohosting/processing-engine	#1 OKR-1.9-2 Create batch processing event queue	21-05-2017 14:30
rtk-videohosting/amazonapi	#2 OKR-1.9-2 Create batch processing event queue	21-05-2017 14:30	29-05-2017 00:54	40:00 h	0:00 h
rtk-videohosting/amazonapi	#1 OKR-1.9-1 Amazon S3 API server for video-content	21-05-2017 14:24

## Сергей Окишев
Сергей Окишев
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-sdo/xbook	#62 Реализовать возможность конвертации учебника в epab	30-06-2017 12:10
rtk-sdo/xbook	#58 Создать компонент XDraft	23-06-2017 16:18	29-06-2017 05:46	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/xbook	#10 Создание компонента "draftjs"	15-05-2017 17:12	11-07-2017 02:30	120:00 h	80:00 h

## Олег Анучин
Олег Анучин
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#3 Убрать страницу каталога курсов и страницу входа	24-04-2017 07:43	04-05-2017 21:34	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#11 Убрать все "красные"предупреждения в консоли (WEB)	15-05-2017 08:52	21-05-2017 17:07	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#12 Решить проблему с падением плеера "Азбуки"	15-05-2017 08:54	21-05-2017 17:10	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#9 Развернуть окружение для тестов	15-05-2017 07:35	16-05-2017 18:45	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#10 Не отображаются картинки в каталоге курсов	15-05-2017 08:51	14-05-2017 18:49	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#7 Решить проблему со "статикой" при рендеринге курсов	26-04-2017 08:27	27-04-2017 17:18	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#8 Решить проблему с cookie при авторизации в LMS внутри плеера	26-04-2017 08:30	04-05-2017 21:34	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#5 Изменить роутинг для работы в CEF	25-04-2017 07:36	24-04-2017 16:37	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#6 Подключиться к DevTools CEF плеера, установить плеер и запустить тестовую книгу	26-04-2017 07:36	27-04-2017 17:20	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#16 В окне авторизации переименовать поле Имя в поле Email	25-05-2017 09:48
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#19 На странице авторизации изменить вид ссылки на страницу регистрации	25-05-2017 09:24	24-05-2017 18:51	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#15 Написать инструкции по развёртыванию и сборке	23-05-2017 14:26	24-05-2017 21:32	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#18 На странице авторизации изменить вид ссылки на страницу регистрации	25-05-2017 09:49
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#17 В окне авторизации переименовать поле Имя в поле Email	25-05-2017 09:12	24-05-2017 18:51	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#17 На страницы авторизации некорректный текст ошибки при вводе неправильных данных	25-05-2017 09:49
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#18 На страницы авторизации некорректный текст ошибки при вводе неправильных данных	25-05-2017 09:19	24-05-2017 18:51	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#29 Создать проект с shaka-player и протестировать работы с различными видеоформатами	31-05-2017 07:57	04-06-2017 16:32	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#15 Не отображается "Содержание" у курсов, на которые не подписан юзер	18-04-2017 13:25	24-05-2017 22:51	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#28 В плеере не работает запись на курсы	26-05-2017 14:29	30-05-2017 16:41	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#16 Проблемы со входом вновь зарегистрированного пользователя	18-04-2017 13:54	24-05-2017 18:52	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#31 Создать бандлы для Натальи Сероштановой и попробовать "залить" в ИЦБ	31-05-2017 08:14	31-05-2017 17:03	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#13 Некорректно работает прогресс заданий, находящихся в подразделе со статусом "Не оценивается"	18-04-2017 12:22	25-05-2017 18:06	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#30 Развернуть сервер для передачи DASH в shaka-player	31-05-2017 07:58	04-06-2017 16:32	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#14 Некорректная работа кнопки "Отправка оценки"	18-04-2017 12:26	25-05-2017 18:06	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#20 Невозможно открыть курс, если пользователь не записан на данный курс	17-04-2017 14:15	30-05-2017 16:42	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#11 При просмотре видео не работает кнопка "Развернуть на весь экран"	18-04-2017 12:13	25-05-2017 18:08	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#4 Решить проблему с iframe	13-04-2017 08:10	04-05-2017 19:56	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#1 Избавиться от метеора в проекте	17-04-2017 07:39	04-05-2017 21:35	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#12 У заданий, в которых надо прикрепить файл, не отображается кол-во возможных баллов и они не идут в общий зачет баллов по курсу	18-04-2017 12:19	25-05-2017 18:07	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#45 Реализовать скрытие верхнего меню в плеере AZBUKA на смартфонах	28-08-2017 08:45
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#6 Кнопка "Отправить оценку" (загрузка файла) доступна при просмотре курса	13-04-2017 14:45	25-05-2017 18:09	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#44 В плеере интерактивные задания при "раскрытии" открываются в новой вкладке	08-06-2017 10:42
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#5 Отступы от левого края одинаковы не у всех элементов	13-04-2017 08:14	17-04-2017 22:16	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#8 Невозможно открыть курс, если пользователь не записан на данный курс	17-04-2017 14:15	24-05-2017 23:34	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#7 Исправить загрузку ресурсов "физикона"	14-04-2017 07:38	04-05-2017 19:56	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-api	#4 Развернуть окружение для тестов	15-05-2017 08:54	16-05-2017 18:44	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#14 Разобраться почему кнопки в заданиях типа problem не всегда срабатывают	22-05-2017 08:09	24-05-2017 21:32	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#10 Не правильно работает кнопка "Продолжить"	18-04-2017 12:09	25-05-2017 18:08	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-api	#3 Избавиться от метеора в проекте	17-04-2017 07:38	04-05-2017 21:34	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#13 Размещать bundle + API на одном сервере в режиме WEB-версии (для Физикона)	22-05-2017 08:08	22-05-2017 23:25	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#9 "Обрезается" часть интерактивного элемента на странице "Значение мхов"	18-04-2017 11:54	25-05-2017 18:09	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#27 Кнопка "Отправить оценку" (загрузка файла) доступна при просмотре курса	13-04-2017 14:45
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#33 Возможность отправить файл на проверку без загрузки самого файла	02-06-2017 10:22
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#34 Отображение "Приложения оцениваемого персоналом" при нажатии кнопки "Отправка оценки"	02-06-2017 10:29
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#35 Открытие курса в курсе при одновременном входе двух одинаковых пользователей	02-06-2017 10:35
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#36 Не работает задание с кнопкой "Подсказка" в плеере	02-06-2017 10:53
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#37 В плеере при адаптации верстки при изменении окна не учитывается наличие скролбара плеера	02-06-2017 11:07
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#38 Проверить работу видео в разных форматах	05-06-2017 07:34	05-06-2017 16:44	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#39 Понять почему плеер "Азбуки" иногда не даёт данные с авторизацией	05-06-2017 15:31	05-07-2017 21:31	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#40 Развернуть сервер HYBINAR	07-06-2017 07:43	08-06-2017 23:34	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#41 Не обновляется контактная информация о пользователе при входе под другим юзером	07-06-2017 14:28
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#2 Интегрировать авторизацию Азбуки в проект	24-04-2017 07:42	22-05-2017 23:26	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#19 Не отображается "Содержание" у курсов, на которые не подписан юзер	18-04-2017 13:25	30-05-2017 16:38	0:00 h	0:00 h
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#21 Некорректная работа кнопки "Отправка оценки"	18-04-2017 12:26
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#22 Некорректно работает прогресс заданий, находящихся в подразделе со статусом "Не оценивается"	18-04-2017 12:22
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#43 В курсе Биологии не работает задание с викториной	07-06-2017 14:57
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#23 У заданий, в которых надо прикрепить файл, не отображается кол-во возможных баллов и они не идут в общий зачет баллов по курсу	18-04-2017 12:19
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#42 Именно в плеере не работают кнопки на странице "Общая характеристика мхов"	07-06-2017 14:39
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#24 При просмотре видео не работает кнопка "Развернуть на весь экран"	18-04-2017 12:13
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#25 Не правильно работает кнопка "Продолжить"	18-04-2017 12:09
rtk-sdo/lms-newlook-bundle	#26 "Обрезается" часть интерактивного элемента на странице "Значение мхов"	18-04-2017 11:54
rtk-sdo/lms-newlook-meteor	#1 Решить проблему с открытием курса "Астрономия"	11-04-2017 07:15	17-04-2017 22:27	0:00 h	0:00 h

## Денис Безруков
Денис Безруков
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-ibc/core/back-end	#21 OKR-1.7-132 Реализовать бандлирование на стороне сервера	17-05-2017 16:50	29-05-2017 13:22	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#103 Исправить баг в просмотре электронного учебника в учебниках Просвещения в Firefox	09-08-2017 13:32
rtk-ibc/core/back-end	#33 Создать для всего контента АИС ИБЦ недостающие поля базы данных	15-07-2017 16:33	08-08-2017 05:00	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#93 В онлайн-плеере сделать работоспособной кнопку «скопировать ссылку»	24-07-2017 11:43
rtk-ibc/core/back-end	#27 Включить бандлирование на стороне сервера ZIP-архива	30-05-2017 12:47	12-06-2017 07:36	0:00 h	0:00 h
rtk-ibc/core/front-end-ds	#91 В «онлайн плеере» - русифицировать кнопки «влево» и «вправо»	24-07-2017 11:37
rtk-ibc/core/front-end-ds	#92 В настройках онлайн-плеера убрать английские название настроек	24-07-2017 11:39
rtk-ibc/core/front-end-ds	#82 Редизайн mdCard	07-07-2017 16:19
rtk-ibc/core/front-end-ds	#84 Создать для всего контента АИС ИБЦ недостающие поля базы данных	15-07-2017 16:33	15-07-2017 06:38	0:00 h	0:00 h

## Ирина Смышляева
Ирина Смышляева
				< 30 07 2017		31 07 2017 - 06 08 2017		07 08 2017 - 13 08 2017		14 08 2017 - 20 08 2017		21 08 2017 - 27 08 2017
Проект	Задача	Открыто	Закрыто	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Итого
rtk-sdo/xbook	#72 Доработать панель a11y для обеспечения доступности через screen readers	12-07-2017 16:01
rtk-sdo/xbook	#69 При изменении ширины экрана ломается вёрстка панели a11y	12-07-2017 15:16
rtk-sdo/xbook	#42 Реализовать панель a11y	09-06-2017 14:27	11-07-2017 02:30	16:00 h	0:00 h